## PPI
Sistema Integral de Aseo Público de León Programas y Proyectos de Inversión Del 01 de Enero al 31 de diciembre del 2024
[7 empty] | Inversión |  |  | Metas |  |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Partida | Descripción | Clave UR | Descripción UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Unidad de medida | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
| Difusión y concientización con campañas a la ciudadania para la liempieza, separación y aprovechamiento de los residuos |  | Este Indicador hace referencia a la implementación de una campaña de difusión y concientización | 5057 | Sistema Integral de Aseo Público | 5000000 | 4882477.58 | 3374559.01 | 1 | 1 | 1 | CAMPAÑA | 67.4912 | 69.1157 | 100 | 100
[5 empty] | Sistema Integral de Aseo Público | 5000000 | -117522.42 | 3374559.01 | 1 |  | 1 | CAMPAÑA | 67.4912 | 69.1157 | 100 | 100
| Residuos sólidos en la vía pública generados en casa habitación. |  | Este indicador hace referencia a las toneladas de residuos relocectados, respecto a la proyección de toneladas de residuos generadas. | 5057 |  | 168648896.54 | 403396408.6521 | 394278126.7621 | 480453.3556 | 480453.3556 | 473178.58 | TONELADAS | 233.7864 | 97.7396 | 98.4859 | 98.4859
| Recolección Residuos sólidos domiciliarios.(TITULOS) | 35801 | Recolección Residuos sólidos domiciliarios.(TITULOS) | 5057 | Sistema Integral de Aseo Público | 150000000 | 234519539.6721 | 375401257.7821 | 464473.3405 | 0 | 457804.2 | TONELADAS | 222.5934 | 93.0601 | 95.2859 | 95.2859
IF1P1C1 | Recolección Residuos sólidos domiciliarios.(RURALES) | 35801 | Recolección Residuos sólidos domiciliarios.(RURALES) | 5057 | Sistema Integral de Aseo Público | 18648896.54 | 227972.44 | 18876868.98 | 15980.0152 | 0 | 15374.38 | TONELADAS | 11.193 | 4.6795 | 3.2 | 3.2
| Acciones en materia de limpieza integral de la ciudad realizada |  | Este idicador es de demanda debido a que el servicio de limpia depende de los reporte y eventos que se susciten en la ciudad. Por lo que se miden los metros cuadrados limpiados en espacios públicos de la ciudad respecto a los que son impactados por residuos sólidos urbanos. | 5057 |  | 65286286.03 | 65953935.88 | 65953935.88 | 6463044 | 6463044 | 6602910.2 | MTS 2 | 101.0226 | 100 | 102.1641 | 102.1641
IF1PIC3 | Limpieza de áreas de uso común municipal (Cuadrillas) | 35801 | Limpieza de áreas de uso común municipal (Cuadrillas) | 5057 | Sistema Integral de Aseo Público | 29191469.14 | 286440.94 | 29477910.08 | 3239308.8 | 0 | 3716352.2 | MTS 2 | 45.1518 | 44.6947 | 57.5016 | 57.5016
IF1PIC2 | Rutas de Apoyo Especial. | 35801 | Rutas de Apoyo Especial. | 5057 | Sistema Integral de Aseo Público | 7456733.7 | 58557.08 | 7515290.78 | 1012284 | 0 | 829609 | MTS2 | 11.5113 | 11.3948 | 12.8362 | 12.8362
IF1P1C5 | Cuadrillas de limpieza y conservación urbana del municipio de León. | 35801 | Cuadrillas de limpieza y conservación urbana del municipio de León. | 5057 | Sistema Integral de Aseo Público | 19715057.1 | 161220.96 | 19876278.06 | 1417197.6 | 0 | 945065 | MTS 2 | 30.4448 | 30.1366 | 14.6226 | 14.6226
if1psc7 | Ruta de Aseo en Polígonos de Desarrollo | 35801 | Ruta de Aseo en Polígonos de Desarrollo | 5057 | Sistema Integral de Aseo Público | 3415121.8 | 41890.93 | 3457012.73 | 404913.6 | 0 | 481029 | MTS 2 | 5.2952 | 5.2416 | 7.4428 | 7.4428
IFIP1C6 | Rutas de Aseo de Contenedores | 35801 | Rutas de Aseo de Contenedores | 5057 | Sistema Integral de Aseo Público | 1637993.45 | 13394.8 | 1651388.25 | 129780 | 0 | 326474 | MTS 2 | 2.5295 | 2.5039 | 5.0514 | 5.0514
| Cuadrilla 24/7 | 35801 | Cuadrilla 24/7 | 5057 | Sistema Integral de Aseo Público | 3869910.84 | 106145.14 | 3976055.98 | 259560 |  | 304381 | MTS 3 | 6.0902 | 6.0285 | 4.7096 | 4.7096
| Principales vialidades de la ciudad barridas. |  | Este indicador pretende medir la cantidad de kilometros barridos en principales vialidades, respecto a los kilometros existentes en los principales bulevares y avenidas. Exceptuando las vialidades no establecidas en los contratos. | 5057 |  | 70113702.88 | 73430392.41 | 73430392.41 | 7109.52 | 7109.52 | 6989.82 | KM | 104.7304 | 100 | 98.3163 | 98.3163
IF1P1C4 | Zonas de Barrido y papeleo de vialidades y espacios municipales | 35801 | Zonas de Barrido y papeleo de vialidades y espacios municipales | 5057 | Sistema Integral de Aseo Público | 70113702.88 | 3316689.53 | 73430392.41 | 7109.52 | 0 | 6989.82 | KM | 104.7304 | 100 | 98.3163 | 98.3163
| Tratamiento de Lixiviados. |  | Este indicador pretende medir los litros de lixiviado tratado | 5057 |  | 1061335.78 | 0 | 0 | 15500000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
if1p1c8 | Tratamiento de lixiviados |  | Tratamiento de lixiviados | 5057 | Sistema Integral de Aseo Público | 1061335.78 | -1061335.78 | 0 | 15500000 | -15500000 | 0 | LTS